--

.

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JUTROSIN NA LATA 2018 – 2021                            Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 ROKU

ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2019

Jutrosin, 2020 r.

WSTĘP

Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program ochrony środowiska wyznacza obszary interwencji, cele i kierunki działań, jakie należy podjąć w perspektywie najbliższych lat, aby poprawić stan środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na poziomie zgodnym z przepisami prawa. Podstawą prawną opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” zwanego w dalszej części Programem lub POŚ, jest art. 17. ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, który nakłada na organy wykonawcze – w tym przypadku Gminę – obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt Programu ochrony środowiska podlegał zaopiniowaniu przez organy wykonawcze Województwa. Przy opracowaniu polityki ochrony środowiska dla Gminy Jutrosin obligatoryjne było zapewnienie udziału społecznego na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo ochrony środowiska, Program ochrony środowiska dla Gminy Jutrosin przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie               nr XXXIX/2018 z dnia 20.09.2018 r. Z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy Gminy sporządza, co 2 lata raport, który przedstawia się odpowiednio radzie gminy.

Podczas opracowywania Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska wykorzystane zostały przede wszystkim dane:

- sprawozdania z wykonania budżetu,

- informacje i materiały Głównego Urzędu Statystycznego,

- informacje i materiały z pozostałych podmiotów, które zostały zaangażowane w realizację zadań własnych i monitorowanych Programu ochrony środowiska.

Pierwszy Raport z wykonania Programu ochrony środowiska obejmuje lata 2018-2019.

Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 11 obszarów interwencji, które są kluczowe do podjęcia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów środowiska. Ocenie poddano następujące obszary/komponenty środowiska:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza – ocenę jakości powietrza na terenie Gminy Jutrosin oparto o wyniki Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne obszaru gminy Jutrosin, specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, dostępność komunikacyjną stwierdza się, że zanieczyszczenia trafiają do powietrza z pięciu podstawowych źródeł: powierzchniowych, liniowych, z rolnictwa, punktowych, i niezorganizowanych.

- Zagrożenia hałasem – badaniami klimatu akustycznego zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na terenie gminy Jutrosin nie stwierdzono naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

- Pola elektromagnetyczne – badaniami natężenia pól elektromagnetycznych zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Z pomiarów wynika, że nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

- Gospodarowanie wodami – stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych na terenie gminy Jutrosin ocenia się jako dobry, w przeciwieństwie do stanu wód powierzchniowych, w których występują liczne zanieczyszczenia . Na terenie gminy Jutrosin występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Obszary te zlokalizowane są wzdłuż rzeki Orla.

- Gospodarka wodno-ściekowa – woda przeznaczona do zaopatrzenia mieszkańców Gminy Jutrosin pochodzi z ujęć wód podziemnych. Wg. stanu na koniec 2019r. 100% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej. Z kolei ścieki bytowo – gospodarcze z terenu Gminy zbierane są siecią kanalizacyjną i kierowane na oczyszczalnie ścieków.. Na terenie Gminy Jutrosin funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków w Nowy Sielec i Grąbkowo. Na obszarze Gminy Jutrosin wyznaczona jest jedna aglomeracja tj. ”Aglomeracja Jutrosin”. W chwili obecnej trwają prace nad powiększeniem jej obszaru.

- Zasoby geologiczne – na obszarze Gminy Jutrosin występują pokłady kruszyw naturalnych tj. piasku i żwiru. Spośród 23 złóż eksploatacja prowadzona jest na 8 złożach, a na 2 eksploatacja prowadzona jest okresowo. Pozostałe złoża są rozpoznane wstępnie lub szczegółowo lub eksploatacja jest zaniechana.

- Gleby – Wśród gruntów ornych na terenie gminy Jutrosin przeważają gleby średnich i słabych klas bonitacyjnych. Gleby klasy III a i b łącznie stanowią 23,7% gleby klas IV (ze zdecydowaną przewagą klasy IV a) - 29,1%. Gleby klasy V stanowią 64,3%, natomiast klasy VI 24%. Gleby klasy I nie występują, a klasy II stanowią zaledwie 0,1%.

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – na terenie gminy Jutrosin gospodarką odpadami zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który  został powołany uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Dzięki niemu w gminie funkcjonuje sprawie system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”, odbiorze odpadów od właścicieli w punktach selektywnej zbiórki odpadów tj. PSZOK-ach lub poprzez cykliczne akcje odbioru z terenu nieruchomości.

- Zasoby przyrodnicze – głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych na terenie gminy Jutrosin są Lasy Państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Krotoszyn i  Nadleśnictwo Piaski. Na terenie gminy Jutrosin znajduje się tylko jeden pomnik przyrody, ponadto  znajdują się liczne zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji lub wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków lub ujęte w gminnych ewidencjach zabytków.

- Zagrożenie poważnymi awariami – w latach 2018 - 2019 na terenie gminy Jutrosin nie miało miejsce zdarzenie o znamionach poważnej awarii. Na terenie gminy Jutrosin nie znajdują się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR) i zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii.

- Edukacja ekologiczna- we wszystkich placówkach oświatowych prowadzona jest odpowiednia międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna. W szkołach na terenie gminy Jutrosin odbywają się również cykliczne szkolenia z zakresu  segregacji odpadów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu środowiska w Programie ochrony środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r. przyjęte zostały następujące cele, kierunki interwencji i działania:

| Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel: Poprawa jakości powietrza |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Poprawa jakości powietrza” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SRT, SZRWRR, KSRR, PEP, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR, KPOP, KLIMADA |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Zwiększanie efektywności energetycznej oraz ograniczanie „niskiej emisji” z sektora komunalno-bytowego |  |  |  |  |
| Działania: - wzrost efektywności energetycznej obiektów - wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - wymiana/modernizacja systemów ogrzewania, w tym zmiana stosowanych paliw, również wykorzystujących OZE - wzmocnienie kontroli w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza - ograniczenie spalania paliw stałych złej jakości |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Zmniejszenie zanieczyszczeń z sektora transportowego |  |  |  |  |
| Działania: - rozwój sieci transportu publicznego oraz infrastruktury komunikacji zbiorowej, wraz z przebudową układu dróg (obwodnice miejscowości) - rozbudowa systemu rowerowego – budowa spójnego systemu dróg rowerowych (w tym także z sąsiednimi gminami, wypożyczalnie, parkingi, infrastruktura rowerowa) - zakup i wymiana pojazdów kołowych na niskoemisyjne - kontrola w zakresie prawidłowego przewożenia materiałów sypkich - właściwe utrzymanie dróg w zakresie zapobiegania emisji wtórnej - udoskonalanie systemu organizacji ruchu |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej |  |  |  |  |
| Działania: - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła tj. energii wiatrowej, energii słońca, energii z biomasy, energii z biogazu, energii z wód geotermalnych |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Monitoring i kontrola jakości powietrza |  |  |  |  |
| Działania: - monitorowanie stanu jakości powietrza oraz urządzeń, instalacji wprowadzających gazy i pyły do powietrza - rozwój sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza - kontrola przestrzegania przepisów w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza - aktualizacja dokumentów programowych i strategicznych mających wpływ na ochronę powietrza - promocja i administracja w zakresie poprawy jakości powietrza - wdrożenie ustaleń ograniczających niską emisję w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - rozwój systemu informowania o przekroczeniach jakości powietrza wraz z budową baz danych |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem |  |  |  |  |
| Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Poprawa stanu klimatu akustycznego ” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SRT, SZRWRR, KSRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, SRWW, POŚPR, SRPR |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Ochrona środowiska przed hałasem oraz realizacja działań służących ograniczeniu emisji hałasu |  |  |  |  |
| Działania: - modernizacja i przebudowa dróg z zastosowaniem materiałów ograniczających emisję hałasu i drań - bieżące utrzymanie dróg (letnie i zimowe) - udoskonalanie systemu zarządzania ruchem poprzez zwiększenie parametrów płynności ruchu, prędkości oraz bezpieczeństwa - środki ochronne w otoczeniu drogi – ekrany, wały ziemne, kombinacje wału ziemnego i ekranu, pasy zieleni - budowa obwodnic i przepraw mostowych |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |
| Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie skutkom suszy |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie skutkom suszy” z dokumentami wyższego szczebla: ŚSRK, BEiŚ, SZRWRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi oraz przeciwdziałanie skutkom suszy |  |  |  |  |
| Działania: - modernizacja, przebudowa, rozbudowa, budowa obiektów ochrony przeciwpowodziowej m.in. wałów przeciwpowodziowych, zbiorników przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych (śluz, jazów, stopni wodnych itp.) - wyposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy - opracowanie i wdrażanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego |  |  |  |  |
| Cel: Poprawa stanu wód |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „ Poprawa stanu wód ” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SZRWRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Poprawa stanu ilościowego i jakościowego wód |  |  |  |  |
| Działania: - ochrona, utrzymanie i rewaloryzacja zbiorników wodnych oraz cieków wraz z otoczeniem - prace melioracyjne - zachowanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |
| Cel: Ochrona wód i racjonalne zarządzenie gospodarką wodną |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Ochrona wód i racjonalne zarządzenie gospodarką wodną” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SZRWRR, KSRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, AKPOŚK |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej |  |  |  |  |
| Działania: - budowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej: sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków - modernizacja systemu gospodarki wodnej: sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody - budowa i modernizacja urządzeń odprowadzających oraz oczyszczających ścieki opadowe oraz roztopowe - monitoring ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |
| Cel: Zapobieganie powstawaniu odpadów, wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Zapobieganie powstawaniu odpadów, wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SZRWRR, KSRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, WPGW, POŚPR, SRPR, KPGO |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Rozwój i utrzymanie systemu gospodarowania odpadami |  |  |  |  |
| Działania: - doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, olejów odpadowych i leków z gospodarstw domowych - doskonalenie systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi poprzez wykorzystanie ich do rekultywacji, nawożenia, termiczne przekształcanie - deponowanie na składowiskach jedynie osadów ściekowych, których skład wyklucza wykorzystanie w innych kierunkach, - inwestycje w instalacje: do produkcji paliw alternatywnych oraz do wykorzystania biogazu, w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów, do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów, do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii, związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych, w infrastrukturę i modernizację istniejących obiektów gospodarki osadami ściekowymi itp. |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów |  |  |  |  |
| Działania: - rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w oparciu o PSZOK-i - opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dzikich wysypisk odpadów - całkowite wyeliminowanie użytkowania wyrobów zawierających azbest - udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - prowadzenie kontroli terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych” - działania informacyjne i edukacyjne w zakresie propagowania właściwego postępowania z odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe |  |  |  |  |
| Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz polepszanie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz polepszanie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SZRWRR, KSRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR, PORB |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Ochrona roślin i zwierząt |  |  |  |  |
| Działania: - przywracanie właściwego stanu zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach chronionych, - czynna ochrona wybranych gatunków zagrożonych na obszarach chronionych. |  |  |  |  |
| Cel: Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Zwiększenie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SZRWRR, KSRR, SRWW, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR, PORB |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości, poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów oraz ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych |  |  |  |  |
| Działania: - realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości - przeznaczanie nowych terenów pod zalesienia i ograniczanie wylesień - utrzymanie i pielęgnacja lasów, zieleni - kontrola utrzymania lasów będących własnością prywatną |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami |  |  |  |  |
| Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SZRWRR, SRWO, PZPWW, POŚWW, POŚPR, SRPR |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia poważanej awarii |  |  |  |  |
| Działania: - poprawa technicznego wyposażenia służb inspekcji ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej w sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego - doskonalenie systemu ostrzegania o poważnych awariach oraz opracowanie planów na wypadek awarii, - informowanie społeczeństwa o sposobach postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń |  |  |  |  |
| Obszar interwencji: Działalność edukacyjna |  |  |  |  |
| Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej i zmiana postaw i zachowań społecznych |  |  |  |  |
| Zgodność celu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej i zmiana postaw i zachowań społecznych” z dokumentami wyższego szczebla: DSRK, ŚSRK, BEiŚ, SIEG, SZRWRR, SRWW, POŚWW, POŚPR, SRPR |  |  |  |  |
| Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu |  |  |  |  |
| Działania: - publikacje z zakresu ochrony środowiska - organizacja wydarzeń o charakterze targów, pikników, warsztatów, szkoleń, wyjazdów tematycznych, konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży - organizowanie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych, dla wszystkich grup społecznych, dotyczącej zasad i podstaw prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki leśnej itp. |  |  |  |  |

Realizacja zadań własnych określonych w Programie ochrony środowiska w latach 2018- 2019

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

Kierunek interwencji: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczanie „niskiej emisji z sektora komunalno – bytowego

| Zadanie | Poniesione koszty/sposób realizacji w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szkaradowie min. termoizolacja dachu, renowacja pomieszczeń | 185 105 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaradzicach – montaż 3 klimatyzatorów z możliwością ogrzewania | 14 887 |
| Śląskowo – prace elektro – montażowe w obrębie sali wiejskiej | 12 854 |
| Wykonanie elewacji, zadaszenia i zagospodarowanie terenu przy salce zebrań w Starym Sielcu | 11 463 |
| Modernizacja ogrzewania sali zebrań w Nowym Sielcu | 11 351,45 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – modernizacja ogrzewania sali wiejskiej w Grąbkowie | 49 000 |
| Modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej | Realizacja zadania przeniesiona na lata 2020 - 2021 |
| Prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych | Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12.07.2019 r. W ramach współpracy z WFOŚiGW na poziomie gminy prowadzone jest doradztwo energetyczne, pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy, przyjmowanie wniosków, wstępna weryfikacja i pomoc w rozliczeniu zadania. Do końca roku 2019 ze wsparcia na wymianę starego typu kotłów i termomodernizację skorzystało 31 gospodarstw domowych z terenu gminy. Kwota dotacji wyniosła 545 169,60 zł |
| Wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów – monitoring jakości powietrza | Zadanie realizowane w sposób ciągły. Monitoring jakości powietrza realizowany jest na terenie miasta Jutrosin całodobowo przy współpracy z firmą Syngeos. Dane z czujnika jakości powietrza są ogólnodostępne dla każdego mieszkańca gminy za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej : www.jutrosin.eu Koszty (montaż sensora, opłata abonamentowa ): 2829 zł |

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem

Kierunek interwencji: Zmniejszenie zanieczyszczeń z sektora transportowego /ochrona środowiska przed hałasem oraz realizacja działań służących ograniczeniu emisji hałasu

| Zadanie | Poniesione koszty w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach | 1 376 292,11 |
| Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie | 2 403 904,87 |
| Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectw | 687 895,55 |
| Remont drogi przez wieś Janowo, remont drogi Janowo - Szymonki | 59 848,68 |
| Przebudowa drogi w Śląskowie | 191 809,88 |
| Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jutrosin: ścieżka pieszo – rowerowa powstała przy przebudowie ulicy Wrocławskiej | Koszt łączny z przebudową drogi |
| Budowa chodnika w miejscowości Nad Stawem | 20 591,36 |

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

Kierunek interwencji: Poprawa stanu ilościowego i jakościowego wód

| Zadanie | Poniesione koszty w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew – renowacja stawów w Śląskowie, Dubinie i Domaradzicach | 251 044,44 |
| Roboty melioracyjne na terenie sołectw | 28 884 |

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa

Kierunek interwencji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

| Zadanie | Poniesione koszty w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku z zasobu komunalnego w miejscowości Nad Stawem | 54 390,69 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice | 1 837 891,02 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje | 694 000 |
| Budowa kanalizacji i wodociągu w Szymonkach | 372 906,32 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izydora Kaminiarza w Jutrosinie | 324 241,36 |

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Kierunek interwencji: Rozwój i utrzymanie systemu gospodarowania odpadami

| Zadanie | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadzi selektywny odbiór odpadów z terenu gminy poprzez odbiór indywidualny i za pośrednictwem PSZOK |

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe

Kierunek interwencji: Ochrona roślin i zwierząt, zwiększenie lesistości, poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów oraz ochrona i renaturalizacja  obszarów leśnych

| Zadanie | Poniesione koszty w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt | 41 714,97 |
| Utrzymanie zieleni na terenie sołectw, nasadzenia zastępcze, zakup sadzonek drzew miododajnych | 62 603,68 |

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami

Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia poważnej awarii

| Zadanie | Poniesione koszty w latach 2018 – 2019 (zł)* |
| --- | --- |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP (min. defibrylatory) | 142 145,36 |

Obszar interwencji: Działalność edukacyjna

Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu

| Zadanie | Realizacja |
| --- | --- |
| Działania edukacyjne i promocyjne | Działania edukacyjne w zakresie świadomości ekologicznej, kształtowanie odpowiednich postaw realizowane są przy pomocy ukierunkowanych zając lekcyjnych na poziomie przedszkolnym, szkolnym podstawowym i ponadpodstawowym. Ochrona środowiska promowana jest również poprzez liczne zajęcia pozaszkolne, konkursy, akcje „sprzątania świata” selektywne zbiórki niektórych rodzajów odpadów, akcje plakatowe. |

*Wszystkie koszty w tabelach podane są w całości bez podziału na  środki własne czy też dofinansowania